编号：JD-2023-06

G219线云南泸水至腾冲段改扩建

工程项目造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

G219线泸水至腾冲段改扩建工程

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织技术人员对G219线泸水至腾冲二级公路改扩建工程项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程项目（以下简称“本项目”）是国道G219 喀纳斯至东兴公路云南境内的重要路段，也是云南省大滇西旅游环线。路线起自怒江州泸水市南侧的大南茂大桥西岸，顺接G219线丙中络至六库段止点，止于保山腾冲市区南屏洞，顺接G219线腾冲至龙陵段起点。

本项目云南省发展和改革委员会于2020年12月31日以云发改基础〔2020〕1178号文批复了可行性研究报告，批复估算55.27亿元；云南省交通运输厅于2020年1月20日以云交审批〔2021〕2号）文批复了初步设计，批复概算57.97亿元；云南省交通运输厅于2021年3月10日以云交审批〔2021〕6号文批复了施工图设计（不含预算）。批复本项目路线全长131.209公里。路线全长131.209公里（其中：沿既有道路改扩建80.809公里、新建50.40公里），全线采用二级公路标准建设，其中：沿既有道路改扩建段两段共长80.809公里，维持原有技术标准进行改扩建，设计速度采用40～60Km/h，路基宽度采用8.5-48米；新建段共三段长50.40公里，其中两段长38.815公里，设计速度40Km/h，路基宽8.5米，一段长11.585公里，设计速度采用80Km/h，路基宽12.75米。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路一I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGBOI-2014）执行。

泸腾项目批复概算总投资约57.9684亿元。根据《云南省交通运输厅关于转下达财政部提前下达2022年车辆购置税补助地方资金投资计划(第一批)的通知》（云交规划〔 2021〕52号）文件内容，本项目实际获得中央车辆购置税收入补助总金额23.7572亿元，截止检查时，中央车购税2023年度到位5.50亿元，累计到位13.52亿元，占实际获得中央车辆购置税收入补助总金额的56.90%。

本项目施工图设计批复工期为3年（腾越隧道除外），目前项目正在实施。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

（二）督查过程

督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1．自检自查情况

泸水至腾冲二级公路建设指挥部（以下简称：指挥部）按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

泸水至腾冲二级公路建设指挥部以泸腾指工便〔2022〕21号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2．造价法规执行情况

指挥部能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计10人，持证人员10人，其中：交通部甲级造价师7人，建设部造价工程师2人，交通部乙级造价师1人，未持证人员1人。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复估算总投资552706.64万元，批复概算为579684.67万元，批复概算比批复估算多26978.03万元，超估算4.65%，施工图预算尚未报批，项目批复概算与预算的对比分析工作尚未开展。

5．招投标阶段造价管理情况

截至检查时，指挥部完成了设计、施工、监理、试验检测、咨询等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

截止检查时，指挥部已制定《资金支付管理办法》《费用管理办法》《合同管理制度》《工程款计量支付管理办法》《招标及采购管理办法》等造价管理制度，工程设计变更管理制度中明确工程设计变更管理工作。

（2）合同管理情况

指挥部已建立了合同台帐，截止检查时指挥部与各参建及服务方累计签订合同101份（其中通过公开招标签订的合同19份），合同金额293116.9302万元，其中：设计类合同3份，合同金额3139.80万元；施工类合同9份，合同金额270730.362万元；监理服务类合同6份，合同金额3602.3773万元；材料采购类合同2份，合同金额10792.361；质量检测服务类合同2份，合同金额1681.828万元；其他技术咨询或服务类合同79份，合同金额3170.2019万元。目前双方合同履行情况基本正常。

（3）工程台账管理情况

指挥部已建立完善合同管理台账、施工图设计台账、计量支付台账、设计变更台账、变更处理卡台帐等各类工程管理台账。

（4）工程变更设计管理情况

指挥部按照现行《公路工程设计变更管理办法》及《云南省公路工程变更设计管理办法》，结合工程建设实际情况，制定了《G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程设计变更管理办法》。

截至检查时全线累计产生一般设计变更131份，其中已批复变更63份，变更减少金额1058.7925万元。

（5）新增单价管理情况

截止检查时，产生新增单价13个，均未批复。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，本项目累计已计量金额40597.6582万元（含材料调差金额681.6507万元，不含预付款），计量金额占已签约合同总金额293116.9302万元的比例为13.85%。暂扣留农民工保证金628.7670万元，应支付金额40249.8928元（含监理单位预付款281.0016元），已支付金额40249.8928元，财务支付金额占应支付金额比例100%。

（四）督查评价

泸水至腾冲二级公路建设指挥部重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为87分。

- 督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批

截止检查时，指挥部尚未按批准的施工图设计文件组织编制、上报施工图预算。

（二）设计变更审批滞后

截至检查时全线累计产生一般设计变更131份，批复变更63份，批复比例%。

（三）新增单价审批滞后

截止检查时，项目产生新增单价13个，均未批复。

（四）计量支付管理存在不足

部分计量支付报表中未加盖计量工程师印章，如：云南交发公路工程有限公司SG-1合同段，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

四、有关要求及建议

（一）加强工期和建设成本管理，强化施工组织设计，合理控制项目建设管理成本和工期。

（二）鉴于施工图预算在项目建设中对造价控制的重要作用，尽快组织施工图预算上报工作。

（三）严格工程变更设计管理，加快设计变更和新增单价的审批工作。

（四）加强项目工程投资台账管理，对投资控制进行分析。

（五）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求指挥部对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。