编号：JD-2023-011

华坪至丽江高速公路工程项目

造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

华坪至丽江高速公路工程项目

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号）文件要求，2023年11月，我中心组织对华坪至丽江高速公路工程项目工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）建设项目情况

华（坪）丽（江）高速公路属国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路一段，位于滇西北的丽江市境内，起于华坪县荣将镇，止于玉龙县拉市乡，通过拉市海枢纽互通与大理至丽江高速公路相连。本项目国家发改委于2015年12月28日以发改基础〔2015〕3115号文批复了可行性研究报告，批复估算277.35亿元；交通运输部于2016年7月2日以交公路函〔2016〕389号文批复了初步设计，批复概算287.37亿元；云南省交通运输厅于2016年9月14日以云交基建〔2016〕231号文批复了施工图设计（不含预算），主线全长150.882公里，同步建设互通立交连接线共28.465公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度为25.5米（局部24.5米），桥涵设计汽车荷载采用公路-Ⅰ级，荣将、永胜、程海、三川、松坪、南口互通式立交连接线采用二级公路标准建设，其余互通式立交连接线采用三级公路标准建设。

（二）项目投资建设模式

本项目采用PPP模式建设，由中国交建、中国建筑联合体投资建设及运营，PPP项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为 258.9亿。项目持股单位分别为中国交建、中国建筑和云南省交通发展投资有限责任公司，持股比例分别为44%、46%和10%。云南省交通发展投资有限责任公司作为政府出资人代表代表政府出资，政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，政府出资人代表认缴出资102.1亿元，社会资本认缴出资50.1084亿元，剩余的106.69亿元资金由项目公司通过银行贷款或其他方式筹集。2021年9月30日，云南交通运输厅、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司签署《投资协议整改补充协议》；云南交通运输厅、云南华丽高速公路投资开发有限公司签署《特许经营协议整改补充协议》。

本项目批复建设周期为4.8年，中交段于2020年12月31日建成通车投入运营；中建段除营盘山、东马场隧道外，其余路段于2021年6月18日建成通车投入运营。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

（二）督查过程

督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1．自检自查情况

华丽投资公司按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

截至目前，项目公司尚未对2022年造价监督检查主要问题的整改落实情况进行书面报送，且本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2．造价法规执行情况

华丽投资公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

建设、施工、监理单位从事造价活动人员中部分未持造价执业资格证。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复估算277.35亿元，本项目批复概算为287.37亿元，施工图预算未批复。PPP项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为258.9亿，相对估算减少18.45亿元，相对于概算减少28.47亿元。

5．招投标阶段造价管理情况

项目公司完成了设计、施工总承包、监理、试验检测、咨询、交工检测等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

华丽投资公司已制定《资金支付管理办法》《费用管理办法》《合同管理制度》《工程款计量支付管理办法》《招标及采购管理办法》等造价管理制度，工程设计变更管理制度中明确工程设计变更管理工作，由各指挥部另行制定《工程设计变更管理实施细则》。

（2）合同管理情况

云南华丽高速公路投资开发有限公司签订总承包合同金额：中建段100.3226亿元，中交段109.9606亿元。中建指挥部和中交指挥部分别签订了工程监理服务、第三方试验检测、咨询服务等合同。

（3）工程台账管理情况

已建立了施工图设计台帐、投资台账、合同台账、计量支付台账、统供物资台账等。

（4）工程变更设计管理情况

设计变更申报审批按相关制度执行，按要求建立设计变更台账。

（5）工程计量支付管理情况

工程计量支付按相关制度执行，按要求建立工程计量支付台账。

（6）建设期贷款利息

华丽项目批复概算建设期贷款利息为10.7亿元，从2022年贷款利息按照通车里程占比直接进入损益。

（四）督查评价

项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为75分。

- 督查发现的主要问题

（一）执行基建程序不完整，施工图预算未报批。根据项目施工图设计批复文件，项目施工图预算进行专项批复，项目建设单位未按批准的施工图设计文件及时组织编制上报施工图预算审批。

（二）项目未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算进行对比分析。

（三）施工图设计台账未锁定，未按要求完成签字和归档。

（四）设计变更申报审批工作滞后。

1.截止督查时，产生较大设计变更有未完成审批程序和未申报情况。

2.截至督查时，设计变更处理卡台账产生变更份数不全，已上报的也有尚未完成审批的情况。

（五）项目建立的工程计量台账、设计变更台账格式与《云南省公路工程项目计量支付管理办法》规定表格格式不符。

（六）持证上岗制度落实不严。

1.从事造价管理工作未全部持造价执业资格证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

2.工程台账等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）尽快组织施工图预算上报工作。

（三）尽快完成施工图设计台账锁定、签批工作。

（四）按照《云南省交通运输工程计量支付管理办法》规定，完善各类工程台账及计量支付表格。

（五）严格工程变更设计管理，加快设计变更审批工作。

（六）按照《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》规定清单进行安全生产费计量。

（七）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。。