{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["项目支出绩效自评--13"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目支出绩效自评--13","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,1,2,9],[3,0,3,1],[3,2,3,11],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,8,4,11],[5,0,9,1],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,11,9,11],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,8,9,8],[7,10,9,10],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,11],[11,1,11,6],[11,7,11,11],[12,10,12,11],[13,0,13,11],[14,0,14,3],[14,4,14,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,10,15,11],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[16,10,16,11],[17,0,17,1],[17,10,17,11],[18,0,18,1],[18,10,18,11],[19,0,19,1],[19,10,19,11],[20,0,20,1],[20,10,20,11],[21,0,21,1],[21,10,21,11],[22,0,22,1],[22,10,22,11],[23,0,23,2],[23,3,23,11],[24,0,25,7],[24,10,24,11],[25,10,25,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[28,0,28,11]]}
["项目支出绩效自评表"]
["公开13表"]
["编制单位：","云南省邮政业安全发展中心",{"$nulls":9},"金额单位：万元"]
["项目名称",null,"云南省邮政业信息化监管平台优化升级及运营维护项目经费"]
["主管部门",null,"云南省交通运输厅",{"$nulls":4},"实施单位","云南省邮政业安全发展中心"]
["项目资金(万元)",null,null,"年初预算数",null,"全年预算数",null,"全年执行数","分值","执行率","得分","备注"]
[null,null,"年度资金总额",0,null,162.83,null,148.45,{"v":10,"d":"10.00"},91.17,9.12,"1.部分项目实际中标价格低于预算价格。\r\n2.结合实际情况，州市绿盾信息系统培训费用低于预算价格。"]
[null,null,"其中：当年财政拨款",0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"      上年结转资金",0,null,162.83,null,148.45,null,91.17]
[null,null,"      其他资金",0,null,0,null,0,null,0]
["年度\n总体\n目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"有序提升行业安全监管效能和助力全省经济社会发展，实现集数据采集、数据处理、数据可视化系统于一体信息化平台的优化升级，更好服务支撑邮政快递行业的发展。\r\n一、云南省邮政业信息化监管平台优化升级：1. 进一步优化升级云南省邮政业信息化监管平台，实现省邮政管理局与全省邮政快递企业、国家邮政管理局、省行业有关部门信息互联互通，全要素、全过程数据信息精准收集、传输、存储、备份；优化大数据分析模型，深度挖掘大数据价值，助力产业发展；完善“互联网+监管”功能，强化行业日常安全运行监测、预警及管理，对云南省邮政业信息化监管平台设备及系统检查维护不少于4次。；2. 通过租用互联网专线，使邮政业大数据处理效率达到90%及以上，为邮政行业决策和服务社会公众提供有力的数据支撑，为实现新时代邮政业高质量跨越式发展提供坚强的数据保障；3.通过完善数据三级等保机制，运用信息化、智能化手段保障信息数据安全，使信息数据安全率达到90%及以上。\r\n二、通过“绿盾”工程系统（监控中心平台、安检机联网平台、视频联网平台）的运行维护：1.使邮政行业信息化监管水平达到85%及以上，寄递渠道安全监管三项制度及安全生产责任制的监管能力大幅提升；2.初步建成基于大数据的寄递渠道安全风险分析能力，主动辨识寄递渠道安全风险，提升禁寄物品管理的布控效率；3.通过视频巡查、移动执法等多种方式，有效督促企业落实邮件、快件的收寄验视、过机安检、实名收寄三项制度以及安全生产责任制的要求；4. 邮政突发事件应急处置能力有效增强，基本建成覆盖国家、省、市三级邮政管理部门的指挥通信体系，基本形成日常监管与应急处置相结合的值守反应体系。",{"$nulls":5},"一、完成云南省邮政业信息化监管平台优化升级：1. 进一步优化升级云南省邮政业信息化监管平台，实现省邮政管理局与全省邮政快递企业、国家邮政管理局、省行业有关部门信息互联互通，全要素、全过程数据信息精准收集、传输、存储、备份；优化大数据分析模型，深度挖掘大数据价值，助力产业发展；完善“互联网+监管”功能，强化行业日常安全运行监测、预警及管理，对云南省邮政业信息化监管平台设备及系统检查维护完成4次；2. 通过租用互联网专线，使邮政业大数据处理效率达到95%，为邮政行业决策和服务社会公众提供有力的数据支撑，为实现新时代邮政业高质量跨越式发展提供坚强的数据保障；3.通过完善数据三级等保机制，运用信息化、智能化手段保障信息数据安全，使信息数据安全率达到95以上。\n二、通过“绿盾”工程系统（监控中心平台、安检机联网平台、视频联网平台）运行维护：1.使邮政行业信息化监管水平达到90%，寄递渠道安全监管三项制度及安全生产责任制的监管能力大幅提升；2.初步建成基于大数据的寄递渠道安全风险分析能力，主动辨识寄递渠道安全风险，提升禁寄物品管理的布控效率；3.通过视频巡查、移动执法等多种方式，有效督促企业落实邮件、快件的收寄验视、过机安检、实名收寄三项制度以及安全生产责任制的要求；4. 邮政突发事件应急处置能力有效增强，基本建成覆盖国家、省、市三级邮政管理部门的指挥通信体系，基本形成日常监管与应急处置相结合的值守反应体系。\n完成上述年度目标。"]
[]
["项目支出绩效指标表"]
["绩效指标",{"$nulls":3},"年度指标值 ",null,null,"实际完成值","分值","得分","偏差原因分析及改进措施"]
["一级\n指标",null,"二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位"]
["",null,"","",null,"","","",{"v":90,"d":"90.00"},{"v":90,"d":"90.00"},""]
["产出指标",null,"数量指标","运行维护平台个数","=",2,"个",2,{"v":10,"d":"10.00"},{"v":10,"d":"10.00"},""]
["产出指标",null,"数量指标","设备、系统检查维护次数",">=",4,"次",4,{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},""]
["产出指标",null,"质量指标","邮政快递行业信息数据安全",">=",90,"%",95,{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},""]
["效益指标",null,"经济效益","提升邮政快递行业经济运行分析能力",">=",90,"%",95,{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},""]
["效益指标",null,"社会效益","邮政行业信息化监管水平",">=",85,"%",95,{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},""]
["满意度指标",null,"服务对象满意度","邮政管理部门对行业数据监管工作及行业数据运用满意度",">=",90,"%",95,{"v":10,"d":"10.00"},{"v":10,"d":"10.00"},""]
["其他需要说明的事项",null,null,""]
["总分",{"$nulls":7},"总分值","总得分","自评等级"]
[{"$nulls":8},{"v":100,"d":"100.00"},99.12,"优"]
["备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。\n      2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按    100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。\n      3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。\n      4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况\n      自动生成自评等级。"]
["备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。"]
["      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。"]