云南省交通运输厅关于反馈2024年怒江州

公路建设市场督查意见的函

怒江州交通运输局：

根据《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）、《交通运输部关于印发公路建设市场督查工作规则的通知》（交公路发〔2015〕59号）、《云南省交通运输厅关于开展2024年公路建设市场督查工作的通知》（云交建设便〔2024〕190号）的相关要求，省交通运输厅对怒江州公路建设市场进行了综合督查，随机抽取了云龙至兰坪高速公路、啦井镇期井村委会西山自然村公路项目进行现场督查。现将督查意见反馈如下。

一、总体情况

怒江州交通运输局重视公路建设市场监管工作，持续深化“放管服”改革，营商环境不断优化，公路建设市场管理持续加强，违法违规行为惩处力度不断加大，公路建设市场总体规范有序。

- （一）市场准入审查不断完善。怒江州交通运输局严格执行国家、部委设定的统一市场准入条件，按照《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》《云南省交通运输厅关于对进一步加强公路建设项目建设管理单位管理的补充通知》进行项目法人备案管理工作，及时对高速公路项目法人机构进行备案，公路项目建设管理不断加强。

（二）履行建设程序基本到位。被督查单位按各自职责完成了项目可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等报批工作，积极为项目开工建设、实现建设目标创造有利条件。按建设进度及时组织项目交工验收、决算审计、竣工验收等相关工作，保障项目基本建设程序完备。

- （三）招标投标管理规范有序。被督查单位按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）开展招投标工作，不断改进招标投标薄弱环节，过程监管持续加强，招投标活动公开、透明，招标投标管理规范有序。

（四）农村公路服务水平提升。怒江州交通运输局统筹推进农村公路建设，着力构建布局合理、结构优化的农村公路网络，全面提升农村公路的通行能力和服务水平，为加快农业农村现代化建设提供基础条件。

二、督查项目情况

（一）云龙至兰坪高速公路（以下简称“云兰高速公路”）。云兰高速公路起点位于云龙县关坪乡北侧，接大理至漾濞至云龙段高速公路（大理段一期工程），止于兰坪县金顶镇东北约5公里处大公甸，与鹤剑兰高速公路止点相接，路线全长71.6公里，路基宽度25.5米，全线共设桥梁68座，隧道12座，桥隧比61.80%，互通式立交4座，服务区1处、停车区1处。项目批复概算投资114.7亿元，采用“PPP+BOT+施工总承包”模式实施，批复建设工期为4年。总承包单位为云南建投基础设施投资有限公司。项目建设单位（项目公司）为云南云兰高速公路投资开发有限公司。

- （二）啦井镇期井村委会西山自然村公路。啦井镇期井村委会西山自然村公路位于兰坪县啦井镇期井村委会西山组，属兰坪县2023年农村公路路面硬化建设项目，路线起点连接箐兔公路，止点位于西山组，受益农户29户126人，全长7公里，路基宽4.5m，路面宽3.5m，采用10cm天然砂砾垫层，18cm厚水泥混凝土铺筑硬化路面，总投资545.69万元。

- 三、督查发现的主要问题

（一）建设程序执行方面

怒江州交通运输局《关于大理—漾濞—云龙—兰坪高速公路云龙至兰坪段两阶段施工图设计的批复》（大交基建〔2018〕72号），对该项目两阶段施工图设计进行了批复，文件明确施工图预算另行批复，目前该项目施工图预算报批工作仍未完成。

（二）招标投标管理方面

1.2024年1月采购的云龙至兰坪段新增用地农用地转用报批技术服务，商务部分评审业绩占25分，人员占5分，三个评委打分不一致，误把客观分打成主观分，不符合评标办法要求。

2.兰坪白族普米族自治县交通运输局2023年5月招选的兰坪县2023年农村公路路面硬化建设项目施工招标，财务要求平均营业额不少于5000万元，不符合《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》的要求。

（三）信用建设管理方面

1.怒江州交通运输局对辖区内在建高速公路项目开展了质量、安全等检查，但未将设计、施工单位相关检查结果录入到信用评价评分系统进行扣分。

2.兰坪白族普米族自治县交通运输局2023年5月招选的兰坪县2023年农村公路路面硬化建设项目施工招标，信誉要求信用等级为B级及以上。不符合《云南省公路建设市场信用信息管理办法（试行）》（云交规〔2023〕2号）规定。

（四）合同履约及造价管理方面

1.截至2024年9月，云兰高速公路共产生设计变更1000多份，已批复设计变更779份，变更增加费用1.6亿元，征迁费预计增加2.89亿元。项目存在超概风险，建议加强造价管理，合理控制投资。

2.云兰高速公路设计变更申报表格存在两种表样，未进行统一；已批复设计变更资料不规范，变更令号、现场处理卡编号均未填写，部分未填写合同段号。

3.云兰高速公路项目公司中职及以上职称人数不满足相关要求。项目公司管理人员总数26人，工程技术管理人员17人，中级及以上职称人数11人，其中中级及以上职称人数占工程技术管理人员总数的64.7%，不符合《云南省交通运输厅关于进一步加强公路建设项目建设管理单位管理的补充通知》（云交建设便〔2020〕184号）规定管理人员“中级及以上职称人数占工程技术管理总人数的70%以上”）的配置要求；对参建单位主要人员变更、审批工作不及时，质量责任人登记未落实动态管理要求；

4.云兰高速公路参建单位合同履约能力不足，未按项目公司同意的进场计划配置人员，驻地办和第三方检测机构（包含各分部工地试验室）主要人员到岗率偏低。

（五）质量安全管理方面

1.云兰高速公路项目公司未严格执行《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于进一步落实全省在建高速公路项目平安工地建设责任的通知》（云交执法质监〔2024〕76号），建设单位未对考评机构出具的考评结果进行审查，如考评报告中部分重大事故隐患统计前后表述矛盾。

2.云兰高速项目公司各个季度质量安全检查发现存在的问题，各参建单位未举一反三进行整改，同类型问题反复出现，如临时用电不规范方面。

- 3.云兰高速总包部人员管理较为混乱，所属各部门登记的在编人员同总包部统计总表人员不对应；安全生产管理部人员执业资格不满足项目公司相关要求。

（六）施工现场管理方面

1.现场管理混乱。云兰高速新井隧道进口左洞、右洞无门禁系统，值班制度管理流于形式；新井隧道进口左洞二衬ZK152+429—+450段落施工管理混乱，钢筋、施工作业器具随意、无序堆放；七分部梁场现场管理混乱，预制梁场的区域布局不合理，无法保证生产流程顺畅，区域内排水不畅、钢筋随意堆放并置于积水中。

2.隧道排水措施不完善。云兰高速新井隧道进口左洞仰拱端头处积水，抽排能力不足，浸泡基底。

3.未严格按照专项施工方案或设计要求施工。云兰高速新井隧道进口左洞二衬端头ZK152+441.5未按设计文件要求设置止水条。

4.安全管理不到位，存在安全隐患。云兰高速新井隧道进口左洞开挖作业台架无临边防护，作业台架、二衬台车及出渣作业车辆无警示标志。进口左洞ZK152+479—+499.8仰拱端头至掌子面处的开挖作业面照度严重不足，出渣及机械排险施工中无照明，机械排险作业现场无安全员，存在安全隐患。双河田大桥桥面系施工中临边防护及湿接缝处安全防护不到位，无安全警示标识标牌，存在安全隐患；七分部梁场中已成品的预制梁未采取有效的防倾覆措施。

5.标准化建设管理不规范、制度落实不到位。云兰高速公路大部分驻地、场站等设施的标准化建设验收报告均未签署验收日期，所有报告均未盖章；制定了《云龙至兰坪高速公路施工安全标准化实施指南》，但未开展标准化施工专项检查活动，无相关内业资料。

（七）农民工工资管理方面

1.云兰高速项目公司未按《怒江州交通运输局关于切实做好2024年度农民工工资支付保障工作的通知》要求，及时落实上报《工程建设项目清单》《欠薪隐患清单》及农民工工资支付监管工作月报。

2.云兰高速项目公司农民工工资管理办法第十二条规定：“承包人每次到投资公司进行计量支付时，均须附《云兰高速公路建设项目××工程××标段农民工工资支付清单》；项目完成或劳动合同终止，附《云兰高速公路建设项目××工程××标段农民工工资支付汇总表》”，实际并未按此规定执行。

四、意见及建议

结合本次督查情况，怒江州交通运输局及有关项目建设单位要继续采取有力措施，不断完善公路建设市场治理体系，着力优化营商环境，全面推动公路建设高质量发展。

（一）强化招标投标监管。怒江州交通运输局要严格履行公路建设市场监督管理职责，进一步加强对建设项目的招标投标、合同履约及分包的监督检查。规范招标程序、招标文件编制、招标备案等，杜绝应招未招、规避招标等违规情况的发生，确保招标投标活动公平公正、规范有序。

（二）规范分包管理。项目建设单位要加强对项目管理体系与合同关系合法运作的理解认识，进一步理顺项目管理体系，依法依规确定招标主体，明确参建各方分包管理职责，规范施工分包、劳务合作招采流程，严格分包报批流程，杜绝转包、违法分包行为，确保项目合法有序开展。

（三）严格合同履约管理。全面履行合同约定条款，有效控制合同风险。加强人员合同履约和现场管理，落实以信用为基础的监管机制，有效约束中标单位人员按合同约定到场履约。严格按规定的审批权限进行设计变更审批，及时完成设计变更程序，规范设计变更申报材料，加强设计变更台账管理，确保设计变更管理工作合规、准确、及时。

（四）落实信用评价管理。完善信用信息采集、发布、异议处理工作；规范信用台账管理，及时收集和整理信用信息，落实项目建设单位信用评价管理责任；规范工作流程，切实提高各项评价内容的有效性和可追溯性。加强信息化建设，引导项目建设单位充分利用和拓展市场信用管理手段，对履约情况存在问题的设计、施工、监理等单位依法依规进行扣分，认真落实信用评价在合同履行和招标中的应用。

（五）提升质量安全管理。各参建单位要统筹推进品质工程建设，以创建优质工程为目标，积极实施现代工程管理，全面推行施工标准化建设；深化“平安工地”活动，扎实开展专项整治，落实安全生产经费，严格执行安全风险评估、危险较大施工方案审查、隐患排查治理制度；健全质量安全管理体系并确保正常运转，落实参建各方的质量安全责任。

（六）加强内业资料管理。项目实施单位按照公路建设项目档案管理相关要求，加强工程资料管理，及时对有关文件资料整理归档；对涉及建设单位变更和人员调整的，要及时做好资料交接，确保资料准确性、完整性，促进工程资料管理的标准化、规范化。

（七）健全和完善农民工工资管理的长效机制。健全和完善责任落实机制、源头治理机制、工资支付机制等，切实落实好全省根治欠薪工作，保护好广大农民工的合法权益。

对本次督查反馈的问题，你单位应督促相关责任单位举一反三，逐条对照整改，并将有关失信行为纳入信用管理。整改情况请于11月12日前报厅，对一时难以整改的问题应拟定整改方案，明确责任人、时限和措施，厅将根据整改情况对问题清单进行复核。

云南省交通运输厅

2024年10月21日