编号：JD-2024-007

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年9月23日至25日我中心组织技术人员对勐醒至江城至绿春高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

云南省勐醒至江城至绿春高速公路起于西双版纳勐仑镇勐醒藤篾山附近，设藤篾山枢纽互通式立交与建成通车的小磨高速公路进行交通转换，止于红河州绿春县城西侧，接在建元阳至绿春高速公路。主线全长210.72公里，采用四车道高速公路标准建设，设计速度80公里／小时，整体式路基宽度25.5米，分离式路基宽12.75米，路面类型：沥青混凝土路面。同步建设连接线6处，合计48.74公里；互通式立体交叉11处，服务区3处，停车区3处。主要控制性工程为4桥3隧：南醒河特大桥、李仙江特大桥、墨扒河特大桥、撮洛3号大桥、大梁山隧道（10993米），明子山1号隧道（10880米），和平山隧道（8613米）。项目批复初步设计概算368.11亿元，项目建设期3年。

2017年12月5日，云南省发展和改革委员会以《关于勐醒至江城至绿春高速公路工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2017〕1573号），批复勐绿高速可行性研究报告，批复项目估算总投资3632786.76万元，建设资金来源为地方自筹和申请上级补助解决

2018年4月8日，云南省交通运输厅以《关于勐醒至江城至绿春高速公路初步设计的批复》（云交基建〔2018〕27号）批复了勐绿高速初步设计，批复线路全长210.72公里，全线设置11处互通式立交。同步建设6条连接线，建设总规模49.332公里。项目建设总工期3年。批复概算金额3681095.4552万元（含建设期利息173840.5108万元）。

2018年7月19日，云南省交通运输厅以《关于勐醒至江城至绿春高速公路两阶段施工图设计的批复》（云交审批〔2018〕2号）批复了本项目施工图设计。主线路线全长210.432公里，沿线设藤蔑山（枢纽）、勐醒、易武、曼乃、整董、勐康、江城、大黑山、大水沟、牛孔、黄连山11处设置互通式立交。同步建设易武、整董、勐康、江城、大黑山、大水沟6条立交连接线，共计48.734公里。

- （二）项目投资建设模式

勐醒至江城至绿春高速公路属于云南省交通基础设施建设项目，采用政府与社会资本合作（PPP）模式实施。云南省人民政府授权云南省交通运输厅作为项目实施机构，与相关州、市人民政府及选定的社会资本方共同签订《投资协议》，并由云南省交通运输厅及相关州、市人民政府与SPV公司签订《PPP合同》。云南省交通发展投资有限责任公司作为云南省人民政府授权的省级出资人代表。

2017年8月29日，云南省交通发展投资有限责任公司成立项目前期业主，负责履行云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目前期业主职责。

2020年9月25日，云南省交通运输厅通过公开招标的方式采购社会资本方，由中国中铁牵头与云南交投集团组成社会投资人联合体中标，约定增资扩股后各方在项目公司内部持股比例分别为：省级政府出资代表持股10%、州市政府出资代表持股5%、云南交投集团持股17%，中国中铁方持股68%。

2021年12月3日，云南省交通运输厅、西双版纳傣族自治人民政府、普洱市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府与各社会出资人签订了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目投资协议》，对合作方式、权利义务、绩效目标、绩效评价及违约责任等方面进行了明确的约定。

2023年2月15日，经各出资方协商一致，签订了《云南勐绿高速公路投资开发有限公司增资扩股协议》，增资扩股后，各出资方持股比例分别为：省级政府出资代表持股10%、州、市政府出资代表持股5%、云南交投集团持股调整为72.25%、中国中铁持股调整为12.75%。

2023年2月17日，项目公司在增资扩股持股比例调整后完成了工商变更，注册资本金6亿元，由云南交投集团控股。2023年5月份本项目SPV公司组建完成。

2023年3月28日，云南省交通运输厅、西双版纳傣族自治人民政府、普洱市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府及中国中铁股份有限公司与SPV公司签订了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目合同》。PPP项目合同对合作关系、投资计划及融资方案、建设管理、运营和服务、收入和补助等方面进行了约定。

截至检查日，项目累计到位资金191.55亿元，其中：省级政府出资代表共到位23.8亿元；地方政府依托本项目发行专项债到位资金26.18亿元（红河州8.4亿元、西双版纳州9.7亿元、普洱市8.08亿元）；社会资本方共到位9.64亿元；银行贷款131.93亿元。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查看情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 1.自检自查情况

勐绿公司按照《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号），对本项目2024年造价监督检查按时提交了项目自检自查报告。

勐绿公司以云勐绿司报〔2023〕32号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2.项目资金到位情况

截至检查时，项目建设资金应筹措375.1376亿元，已到位191.55亿元，到位率51.11%，其中：省级政府出资代表共到位23.8亿元；地方政府依托本项目发行专项债到位资金26.18亿元（红河州8.4亿元、西双版纳州9.7亿元、普洱市8.08亿元）；社会资本方共到位9.64亿元；银行贷款到位131.93亿元。

3.造价法规执行情况

勐醒至江城至绿春高速公路项目能够严格执行《公路工程造价管理暂行办法》《云南省交通运输工程造价管理办法》《云南省公路工程造价监督管理办法》等规章制度。执行《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》等造价标准。

- 4.前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算363.28亿元；云南省交通运输厅批复本项目概算为368.11亿元；截至检查时，施工图预算已报审。

- 5.招投标阶段造价管理情况

截至检查日，勐醒至江城至绿春高速公路项目截至目前，本项目完成勘察设计、施工总承包、监理、中心实验室、专项检测、咨询服务等46项招标，包括：初步设计阶段勘察设计4标段、施工总承包5个标段、中心试验室1个标段（完成本项目全线范围内开工至竣工期间的中心试验室试验检测工作：不包括单独招标的第三方专项试验检测内容）、隧道检测8个标段、桩基检测3个标段、交工检测4个标段、施工监理12个标段、机电监理2个标段、交安监理1个标段、房建监理1个标段、全过程造价咨询服务5个标段并完成了上述中标单位以及施工总承包单位的合同签订工作。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

根据国家、省相关办法规章制度，项目公司制定了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路项目管理办法汇编》（试行），对其质量、进度、安全生产、计量与支付、工程变更、优化设计、建设资金使用等方面进行管理，并明确了各部门相关的岗位职责，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截至检查日，原勐绿公司共签订合同368份，其中：勘察设计11份、施工合同19份、监理合同21份、检测合同17份、咨询合同82份、支撑性报件12份、征地类34份、办公类124份、贷款（借款）合同7份、保险合同4份、其他合同37份，合同总金额为4016336.3728万元（含贷（借）款合同金额805000万元）。现勐绿公司成立后截至2024年9月1日，签约合同共计74份，合同金额合计6849583.24元，其中，主要工程合同5份，为勐绿项目全部5个总承包合同的补充协议（原合同在原勐绿公司移交合同范围内），合同金额3156296.27万元，通过公开招标方式签订合同4份，金额1829.97万元。其余采用竞争性谈判、询价和直接委托方式签订合同65份，合同金额3691457万元（含贷（借）款合同金额3683840.51万元）。合同台账内容基本齐全。

（3）工程台账管理情况

截至检查日，勐醒至江城至绿春高速公路项目按照有关规定建立并锁定了土建、路面等专业工程施工图设计台账，并根据施工图设计或变更设计批复进度适时更新了台账数据。但尚未建立机电、交安、绿化、房建等专业工程施工图设计台账。

（4）工程变更设计管理情况

勐醒至江城至绿春高速公路项目能够按照《云南省公路工程设计变更办理办法》开展设计变更管理工作，对已发生的设计变更通过现场处理卡或会议纪要方式进行确认。

截至检查日，勐醒至江城至绿春高速公路项目发生的工程设计变更主要为较大和一般设计变更共计4339份，预估增加金额5018.2896万元（包含23份较大设计变更减少的10990.3896万元），其中：已上报4316份，金额5972.1万元，已批复变更2253份，金额-6062.3万元；未批复2063份，金额12034.4万元（不包含23份较大设计变更减少的10990.3896万元）。23份较大设计变更中其中2份已获得交通运输厅的批复，其余21份变更方案已获批，变更未取得批复。主要是路基、桥梁、隧道等现场实际地质、地形情况与设计不相符而产生的变更。本项目无新增单价。

（5）工程计量支付管理情况

截至检查日，勐醒至江城至绿春高速公路项目累计完成投资3,238,320.00万元，占项目总投资3,681,095.46万元的87.97%，其中累计完成建安投资2902850.00万元，占批复建安投资3,000,493.08万元的96.75%。

本项目已支付1,867,414.11万元，其中：支付征地拆迁款230,334.38万元，支付工程款1,479,068.28万元（含预付款和农民工工资），支付建设期贷款利息87,321.02万元，支付其他费用（除工程款、征迁款、利息之外的费用）70,690.43万元。

（6）安全生产费使用管理情况

本项目在实施过程中，建立了安全生产费使用台账，根据施工图设计台账反映，本项目将计列安全生产费金额46644.77万元。截至检查时，累计计量金额25921.82万元，占安全生产费总额的55.57%。但也存在未按照云交基建〔2016〕895号《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》列支的情况。

（7）工程保险管理情况

本项目勐绿公司向中国人民财产保险股份有限公司云南分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司、中国大地财产保险股份有限公司云南分公司、太平财产保险有限公司云南分公司、中国平安财产保险股份有限公司北京分公司购买建筑工程一切险及第三者责任险、建筑工程施工人员团体意外伤害保险，保险合同额8720.783万元。

（8）材料调差情况

本项目不存在材料调差的情况。

（9）科研经费使用情况

本项目科研经费初设批复金额3540万元。实际实施的科研项目包括《复合式中墙连拱隧道单洞工法施工病害防治关键技术研究》《路堤边坡废旧轮胎生态防护技术研究科研课题》《低回弹高早强湿喷混凝土关键技术研究及应用科研课题》《高速公路桥隧与路面工程施工碳排放量化评价及减碳路径》，涉及合同金额998万元，截至检查日，均未获得交通运输厅的验收。

（10）征地拆迁费用管理情况

本项目征拆费用批复概算约为17.4亿元，目前勐绿项目征地拆迁资金已使用约23.03亿元，超批复概算使用约5.63亿元。后续计划征地拆迁资金约3.23亿元，后续征地拆迁工作推进非常困难。目前还有978.33亩未拆迁，其中主线200亩。由于土地报批政策的变化，导致多缴纳的耕地开垦费用1.7亿元未退回，其中勐腊段0.82亿元、江城段0.72亿元、绿春段0.16亿元，勐绿公司已多次协调地方政府，目前仍未退回。

（11）工程索赔情况

截至检查时，项目未发生工程索赔。

- 7.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（14家）、监理（16家）单位从事造价活动人员共计33人，持证人员17人，持证率51.52%。其中，建设单位1人，施工2、4、13标各1人，施工8标2人，监理1、3、4、5、6、7、8、10、11、12驻地各1人，交通安全设施工程施工监理1人；施工1、3、5、6、7、9、10、11、12、14标均无持证人员，监理2、9驻地、机电监理1、2驻地及沿线房屋建筑设施工程施工监理均无持证人员。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）1人，二级注册造价工程师（交通运输工程）1人，交通部甲级造价工程师14人，乙级造价工程师1人。

- 8.项目造价信息的收集、分析与报送

本项目已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

勐醒至江城至绿春高速公路项目重视造价管理工作，造价管理制度基本落实，截至检查时，项目造价管理工作稳步推进，项目造价管理督查评分为83分。

- 三、督查发现的主要问题

- （一）投资控制责任未落实

- 1.项目未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算进行对比分析。

- 2.建设资金筹措及落实不到位

- （1）项目资本金到位率不满足要求。截至2024年9月23日，本项目的项目资本金应到73.62亿元，实际到位51.11亿元，到位率69.43%，不满足PPP合同要求，与《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）第二条不符。

- （2）项目建设资本金到位与支付比例滞后。根据投资协议及建设情况，项目建设资金应到3751375.46万元，已到资金1915500万元，未到1869835.13万元，项目目前完成投资3238320万元，项目到位资金和支付比例与建设进度相比滞后。

- （3）存在拖欠农民工工资现象。截至2024年7月，勐绿全线共计拖欠农民工工资22586.57万元，涉及人数8172人，与《保障农民工工资支付条例》（国务院令第742号）第三条规定不符。

- （二）工程设计变更管理不规范

- 1.设计变更申报审批工作滞后

（1）截至检查日，本项目产生较大设计变更23份，尚有21分未按照《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第七条的要求完成相关申报程序，涉及金额-4623.5万元。

（2）截至检查日本项目产生一般变更4316份，已上报批复2253份，未批复2063份，未批复金额12034.4万元，与《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第十三条“一般设计变更文件由项目法人审查确认后决定是否实施。项目法人应当在15个工作日内完成审查确认工作。”不符。

- 2.未执行工程设计变更程序

存在47座桥梁改路基现场已实施完毕，其中7座施工图审查咨询意见建议按照桥改路优化，其余40座施工图审查咨询意见中未要求优化，截至检查时，桥改路未履行变更流程及优化设计流程，涉及金额-4051.95万元，与《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第六条不符。

- （三）造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为51.52%，施工1、3、5、6、7、9、10、11、12、14标均无持证人员，监理2、9驻地、机电监理1、2驻地及沿线房屋建筑设施工程施工监理均无持证人员。不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

2.造价工程师执业单位与注册单位不一致

| 序号 | 证件号 | 注册单位 | 现工作单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲级410268号 | 中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 监理单位－第3驻地办 |
| 2 | 甲级1253010899号 | 云南展旭工程咨询有限公司 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理单位－第4驻地办 |
| 3 | 甲级05099号 | 南皮县交通运输局 | 河北翼民工程咨询有限公司 | 监理单位－第5驻地办 |
| 4 | 建【造】11184200007542 | 湖北誉杰工程项目管理有限公司 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 监理单位－第9驻地办 |
| 5 | 甲级1453010502号 | 云南伟德工程监理有限公司 | 云南天勋工程咨询有限公司 | 监理单位-交通安全设施工程施工监理 |

不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

- （四）专项费用管理控制不到位

- 1.安全生产费使用不规范

未按照云交基建〔2016〕895号《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》列支，如：中铁二局集团有限公司勐绿高速公路第10项目经理部第七期计取102-3-5-1-36 逃生管道 按照购买的方式计入安全费，与上述文件规定“逃生管道的摊销费、使用费或租赁费；不含购置费。”不符。

- 2.科研项目较计划滞后

《复合式中墙连拱隧道单洞工法施工病害防治关键技术研究》未按照《云南省交通运输厅关于复合式中墙连拱隧道单洞工法施工病害防治关键技术研究科技项目延期验收的批复》（云交科教便〔2021〕77号）批复的2022年6月完成验收。

- 3.征地拆迁费用及建管费超概

征地拆迁费批复概算17.4亿元，目前已支付23.03亿元，超概算5.63亿元；建设单位管理费实际发生1.79亿元，较批复概算1.095亿元，已超概0.695亿元。

- （五）台账管理不规范

- 1.设备购置费未建立费用台账。

- 2.移交资料不齐全。云南省交通发展投资有限责任公司和中国中铁股份有限公司在与云南勐绿高速公路投资开发有限公司进行项目前期资料移交时，移交资料不齐全，导致部分合同对应的成果资料缺失。

- 四、有关要求及建议

- （一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。加快项目资金到位进度，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险；督促各施工单位，清理拖欠农民工工资清单，尽快发放拖欠农民工工资。

- （二）严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，加快设计变更及新增单价审批进度，及时履行变更手续。

- （三）按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

- （四）加强专项费用控制管理。规范安全生产费的计列使用；对接可研实施单位，完善基础资料，积极对接省交通运输厅，尽快完成科研项目的验收工作。合理规范使用征地拆迁费用及建管费，调整不规范使用情况，严格控制后续增加费用，关注超概原因分析及相关依据资料。

- （五）规范管理项目台账。清理归档前期移交资料，规范管理前期资料，保持建设程序资料的连贯性、完整性和规范性；完善本项目设备购置明细台账。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。